| UBND TỈNH NINH THUẬN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO TTN, NĐ TỈNH LẦN THỨ 15 NĂM 2021 Số: 23 /KH-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Ninh Thuận, ngày 25 tháng 02 năm 2021 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

##### Tổ  chức Cuộc thi  sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

##### tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021

Căn cứ công văn số 07/LHHVN-VIFOTEC ngày 06/01/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BTC - TTNNĐ, ngày 25/02/2021 của Ban tổ chức V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 25/02/2021 của Ban tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN, NĐ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021;

Ban tổ chức Cuộc thi thống nhất Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021 như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 15 năm 2021 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học và công nghệ của tuổi trẻ tỉnh.

Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài/giải pháp sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài/giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các em thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 6 đến 18 tuổi đều có quyền tham gia dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2015 đến 31/7/2003). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, dân tộc ít người tham gia.

III. Nội dung triển khai kế hoạch:

1. Công tác chuẩn bị :

- Thành lập Tổ thư ký, ban hành Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi Quyết định;

- Họp Ban Tổ chức và Tổ thư ký để thống nhất nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi gồm: Thể lệ tham gia Cuộc thi, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, tài liệu liên quan đến phát động Cuộc thi ….

2. Tổ chức phát động Cuộc thi và tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Làm các băng - rôn,  in tờ bướm, tờ rơi;

- Thông báo trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài phát thanh các huyện, thành phố, tạp chí, bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các thành viên trong Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai việc tuyên truyền, vận động Cuộc thi trong phạm vi của đơn vị mà mình đại diện.

3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận đề tài/giải pháp tham gia Cuộc thi

- Ban tổ chức Cuộc thi định kỳ tổ chức họp 2 tháng/lần để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền vận động, trao đổi, xem xét các vấn đề nảy sinh nhằm thực hiện Cuộc thi đúng kế hoạch và có chất lượng.

- Các đơn vị phối hợp thực hiện: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ và một số ngành liên quan có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các thí sinh tham gia dự thi trong phạm vi các đơn vị mà mình phụ trách.

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là đơn vị thường trực của Cuộc thi tiếp nhận các đề tài/giải pháp tham dự Cuộc thi có trách nhiệm xem xét về thủ tục, hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi trong trường hợp cần thiết.

4. Thành lập Hội đồng chấm thi:

4.1. Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. Được chia thành 05 Hội đồng như sau:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

4.2. Hội đồng chấm thi xem xét đánh giá các đề tài/giải pháp dự thi bằng hình thức chấm điểm trên hồ sơ dự thi và ý kiến thẩm định, đánh giá của các chuyên gia được Tổ Thư ký tổng hợp. Kết luận đánh giá, xét giải của Hội đồng chấm thi được ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng.

5. Khen thưởng

- Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết luận và đề nghị của Hội đồng chấm thi sẽ quyết định các giải thưởng của Cuộc thi với số lượng giải tối đa như sau:

- 01 giải đặc biệt;

- 02 giải nhất;

- 05 giải nhì;

- 10 giải ba;

- 10 giải khuyến khích;

- 03 giấy khen cho các đơn vị có thành tích suất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định khen thưởng đối với các đề tài/giải pháp đạt giải và chọn những giải pháp xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021;

6. Kinh phí tổ chức Cuộc thi:

- Mức chi cho Cuộc thi theo Quyết định số 101/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi có kế hoạch vận động các nhà tài trợ để có thêm kinh phí khen thưởng dành cho các giải pháp đạt giải.

IV. Thời gian tổ chức và tiến độ thực hiện:

1.Thời gian tổ chức: Từ  tháng 01/2021 đến tháng 7/2021;

-  Phát động Cuộc thi: Chiều ngày 04/3/2021;

- Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/6/2021 (tính theo dấu bưu điện);

- Các Hội đồng chấm thi: Hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/7/2021.

- Tổ chức Tổng kết và trao giải: Chậm nhất đến ngày 15/7/2021. (Thời hạn cuối cùng gửi mô hình, hồ sơ đăng ký dự thi toàn quốc: ngày 31/7/2021)

2. Tiến độ thực hiện công việc :

| STT | Nội dung | Thời gian | Tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập ban Tổ chức Cuộc thi | Tháng 01/2021 | Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh |
| 2 | Quyết định thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi | Tháng 02/2021 | Ban tổ chức Cuộc thi |
| 3 | Họp Ban Tổ chức, tổ Thư ký thông qua Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi | Tháng 02/2021 | Ban tổ chức Cuộc thi |
| 4 | Duyệt kinh phí Cuộc thi | Tháng 03/2021 | Ban Tổ chức, Sở KH&CN, Sở TC và HĐND tỉnh |
| 5 | Lễ phát động Cuộc thi | 14 giờ, ngày 04/3/2021 tại Hội trường Sở KH&CN | Ban tổ chức Cuộc thi |
| 6 | Tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin | Tháng 02/2021 – tháng 6/2021 | Ban Tổ chức Cuộc thi |
| 7 | Thu nhận bài dự thi và hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá, thẩm tra hồ sơ | Tháng 3/2021 – 15/6/2021 | Tổ thư ký |
| 8 | Tổ chức Hội đồng chấm thi | Từ 25/6 – 05/7/2021 | Ban Tổ chức,Tổ thư ký, Hội đồng chấm thi |
| 9 | Lễ Tổng kết, trao giải. | Tuần thứ 2 của tháng 7/2021 tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh NT | Ban tổ chức Cuộc thi |
| 10 | Chọn và gửi giải pháp đạt giải tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN, NĐ toàn quốc lần thứ 17 năm 2021 | Chậm nhất ngày 25/7/2021 | Ban tổ chức Cuộc thi |

V. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

- Chủ trì điều hành và tổ chức Cuộc thi, Thường trực Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Tổ chức phối hợp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các trường học tích cực tham gia Cuộc thi;

- Trực tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi; tổng hợp phân loại đề tài/giải pháp theo từng lĩnh vực; tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động tổ chức và nghiệp vụ của Cuộc thi;

- Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Báo cáo định kỳ cho Ban tổ chức.

2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Có văn bản và biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và các  cơ sở Đoàn, Đội triển khai Cuộc thi sâu rộng trong tất cả đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh với nhiều hình thức khác nhau.

- Phối hợp tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Đưa kết quả tham gia Cuộc thi vào tiêu chí thi đua khen thưởng của các cơ sở Đoàn, Đội.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Có văn bản và biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm KTTH-HN; Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia Cuộc thi. Đăng ký số lượng học sinh tham dự lễ phát động.

- Phối hợp Liên hiệp Hội KH&KT tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh lập, xem xét và trình Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí của Cuộc thi.

- Hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các thí sinh có giải cao của Cuộc thi (nếu có).

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với thường trực Ban tổ chức Cuộc thi để có kế hoạch triển khai tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

- Triển khai tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên các trang web của ngành quản lý, trên các Đài truyền thanh các Huyện, Thành phố với nội dung, thời lượng tin bài hợp lý.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

6. Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi có kế hoạch triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021.

Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia đạt kết quả tốt Cuộc thi này./.

| Nơi nhận: - Qũy hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC); - Tỉnh ủy,UBND tỉnh (b/c); - Ban Tuyên giáo TU (b/c); - Các sở: KH&CN, GD&ĐT, TT&TT, Tỉnh Đoàn TNCS HCM (p.hợp); - Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Thuận; - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; - Thành viên BTC, Tổ Thư ký; - Lưu: VT. | TM. BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN Lê Kim Hùng CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH |
| --- | --- |